## Лист1
Утверждаю: |  |  |  |  | Л |  | Приложение 1
к Порядку
Директор___________Попова О.П.
"____" _______________2015г.
М.П.
План мероприятий по провидению текущего и капитального ремонта, выполнения проектов в 2016 году
ГКОУПК "Детский дом" г. Краснокамска
№ п/п | Наименование работ | сумма | Проведение конкурсных процедур | Форма проведения | срок | Обоснование стоимости | Обоснование необходимости выполнения работ (предписание, акт и др.)
1 | Ремонт 2 сан.узлов на 1 этаже в административном корпусе | 400000 | п.5.ст.93 44 ФЗ | ед.поставщик | 1 квартал | смета | Требования СанПиН
2 | Ремонт 2 сан.узлов на 2 этаже в административном корпусе | 400000 |  |  | 2 квартал | смета | Требования СанПиН
3 | Ремонт 1 группы (Перепланировка групп в соответствии с Постановлением правительства №481 от 24.05.14) | 1100000 | 20.02-01.04 | эл. аукцион | 3 квартал | смета | Требования постановления правительства №481 от 24.05.14 (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
4 | Ремонт 2 группы (Перепланировка групп в соответствии с Постановлением правительства №481 от 24.05.14) | 1100000 | 20.02-10.04 | эл. аукцион | 3 квартал | смета | Требования постановления правительства №481 от 24.05.14 (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
5 | Ремонт 3 группы (Перепланировка групп в соответствии с Постановлением правительства №481 от 24.05.14) | 1100000 | 20.02-10.04 | эл. аукцион | 3 квартал | смета | Требования постановления правительства №481 от 24.05.14 (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
6 | Ремонт 4 группы (Перепланировка групп в соответствии с Постановлением правительства №481 от 24.05.14) | 1100000 | 20.02-10.04 | эл. аукцион | 3 квартал | смета | Требования постановления правительства №481 от 24.05.14 (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
7 | Приведение в нормативное состояние помещений мед. блока в соответствии с СанПиН | 1000000 | п.5.ст.93 44 ФЗ | ед.поставщик | 2 квартал | смета | Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015
8 | Ремонт ХВС и ГВС в административном корпусе | 600000 |  |  | 3 квартал | смета | Акт обследования от 15.09.2015г. И Акт обследования от 14.08.2015г.
9 | Ремонт канализации | 1100000 |  |  | 3 квартал | смета | Акт обследования от 14.08.2015г.
10 | Устройство отмостки по периметру спального и административного корпуса | 400000 |  |  | 2 квартал | смета | Акт обследования
11 | Ремонт отопления в производственных помещениях (прачечная, склад, гараж) | 250000 |  |  | 2 квартал | смета | Акт обследования
12 | Текущий ремонт спортивной базы в с.Калинино | 350000 |  |  | 2 квартал | смета | Акт обследования
13 | Текущий ремонт 1 этажа спального корпуса и теплого перехода | 1450000 |  |  | 3 квартал | смета | Акт обследования
14 | Ремонт лестничных маршей в административном корпусе | 600000 | 01.02.-10.03 | эл. аукцион | 1 квартал | смета | Акт обследования
15 | Ремонт лестничных маршей в спальном корпусе | 600000 | 01.02.-10.03 | эл. аукцион | 3 квартал | смета | Акт обследования
16 | Ремонт актового зала | 400000 | 01.02.-10.03 | эл. аукцион | 1 квартал | смета | Акт обследования
17 | Ремонт тренажерного зала | 350000 | п.5.ст.93 44 ФЗ | ед.поставщик | 1 квартал | смета | Акт обследования
18 | Ремонт компьютерного класса | 350000 |  |  | 2 квартал | смета | (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
19 | Ремонт помещения театрального кружка | 350000 |  |  | 2 квартал | смета | (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
20 | Ремонт в помещении кружка "Умелые ручки" | 350000 | п.5.ст.93 44 ФЗ | ед.поставщик | 2 квартал | смета | (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
21 | Пемонт помещений изолятора (приемного отделения) | 1100000 | п.5.ст.93 44 ФЗ | ед.поставщик | 3 квартал | смета | Требования постановления правительства №481 от 24.05.14 (Предписание Роспотребнадзора №171 от 09.10.2015)
22 | Ремонт фасада спального корпуса | 1750000 |  |  | 3 квартал | смета | Ремонт не проводился с 1961 года
| ИТОГО собств. Средств | 16200000
Составил: заместитель директора по АХЧ Мурашов А.С.